## Hoja1
N# | Semana | Actividades
1 | 18 al 22 de Junio del 2018 | Deficion para la creacion de proyecto integrador
2 | 25 al 29 de Junio del 2018 | Prototipos de mapas del centro de quito(lugares para visitar)
3 | 2 al 7 de Julio del 2018 | Pruebas del mapa con sus funciones (arreglos, modificaciones, instalacion de programas)
4 | 9 al 14 de Jilio del 2018 | funcionamiento del programa
5
6
7
8
9